## Feuil1
Tache | A Faire | duree (en minute) | duree reel | status
Deploiement | Creation Database crm | 1 | 1
| Insertion des donnees | 3 | 3
| Activation des services dans Google Cloud Console | 3 | 8
| Creation de OAuth client ID. | 4 | 5
| Configuration Oauth | 4 | 4
| Modification de Google API | 8 | 10
| Configuration application.properties | 5 | 7
| Installation des dependances | 10 | 50
| Creation de compte dans Weather API | 2 | 2
Configuration Docker | Creation de l'image Mysql 8 | 10 | 20
Test de l'application | Test Login avec Google | 20 | 60
| Test Login en tant qu'employe | 10 | 6
Test des Services
| Gmail | 10 | 6
| Google Calendar | 10 | 30
| Google Drive | 10 | 10
Import | Creation class :
| CsvUtil | 1 | 1
| ConfigurationBaseService | 1 | 1
| CsvService | 1 | 1
| EntityScannerService | 1 | 1
Creation Controller :
| CsVController | 1 | 1
Fonctions dans CsvUtil
| parseCSV(file, class,applicationContext, entityManager) | 5 | 30
| getColumnName(attribut) | 5 | 40
| convertionValeur(class, valeur) | 8 | 6
| readCsV(file, separateur | 5 | 7
parseDate(valeur)
Fonction dans la service ConfigurationBaseService
| truncatAllTables() | 7 | 8
Fonction dans EntityScannerService
| getAllEntities() | 5 | 4
| Installation du dependances common csv | 1 | 1
GitHub | Creation repository evaluation-1 | 1 | 1
| Creation de la branche dev | 1 | 1
| Merge du crm master (original) | 2 | 3
Merge du modification :
| Configuration application properties | 5 | 5
| Import csv | 6 | 5
API Rest Spring Boot | Creation de la class UserAPIController | 1 | 2
| Mettre les API necessaire | 7 | 5
Configuration de la classe SecurityConfig | configuration de la methode securityFilterChain() | 6 | 8
Laravel | Creation projet Laravel | 2 | 2
Get des API | Creation du controller UserController | 1 | 1
| Creation du service UserService | 1 | 2
Fonctions dans UserService :
| getAllUsers() | 1 | 1
| getUserById(id) | 1 | 1
Fonctions dans UserController pour tester les api:
| index() -> pour avoir tout les users | 2 | 2
| show(id) -> pour avoir les users par leurs id | 2 | 2
Gestion Budget | BudgetController :
| createBudget(Budget) | 4 | 4
| getBudgetsByCustomer() | 4 | 3
| addDepense() | 8 | 50
Ajout BudgetRepository
Ajout BudgetService
Fonction dans BudgetService :
| createBudget(Budget) | 1 | 1
| verifierBudget(id_budget) | 2 | 2
| calculerMontantTotalDepenses(Budget) | 7 | 11
| valeurTaux(seuilAlert, montantBudget) | 3 | 2
| addDepense(id_budget, Depense) | 1 | 0.5
| getBudgetsByCustomer(id_customer) | 1 | 0.5
Gestion Depense | Ajout DepenseRepository
3 Graphe | Creation TicketAPIController
Ajout fonction dans TicketRepository :
| countTicketsByStatus() | 1 | 1
Ajout fonction dans LeadRepository :
| countLeadByStatus() | 1 | 1
Ajout fonction dans CustomerRepository :
| countCustomersByDate() | 1 | 3
Ajout de montant Lead | Creer table montantLead dans la base | 10 | 10
| Creer classe entite montantLead | 5 | 5
| Creer classe service MontantLeadService, MontantLeadServiceImpl et utilisation des services qu on a besoins | 20 | 25
| Creer classe controller MontantLeadController avec ces APIs(redirection et save) | 15 | 15
| Creer page create-montant-lead | 15 | 15
| Ajouter dans left-side-bar un liens pour aller dans la page lead | 2 | 2
| Test de la cration de montant lead | 1 | 1
Ajout de montant Ticket | Creer table montantTicket dans la base | 10 | 9
| Creer classe entite montantTicket | 5 | 5
| Creer classe service MontantTicketService, MontantTicketServiceImpl et utilisation des services qu on a besoins | 20 | 15
| Creer classe controller MontantTicketController avec ces APIs(redirection et save) | 15 | 10
| Creer page create-montant-ticket | 15 | 12
| Ajouter dans left-side-bar un liens pour aller dans la page ticket | 2 | 1
Generation de donnees random | Creation de la classe service GenerateService et ses composants | 25 | 25
| Creation de la classe controller GenerateDataController | 15 | 15
| Modification du template dans le projet existant pour mettre un lien de redirection dans le page de generation de donnees | 5 | 2
| Creation de la page thymeleaf generate.html | 2 | 2
| Tester la generation de donnees random | 1 | 1
Configuration taux d'alerte | Creation class Taux | 1 | 1
Creation TauxRepository
Fonction dans TauxRepository :
| findLatestTaux() | 2 | 1
| findTopByOrderByCreatedAtDesc() | 2 | 2
Creation TauxAPIController
Fonctionnalites dans TauxAPIController :
| getLatestTaux() | 1 | 1
| addTaux() | 1 | 1
| Creation TauxController dans Laravel | 1 | 1
Fonctionnalites dans TauxController :
| create() | 2 | 2
| store() | 2 | 3
| Creation de la page auth/add.blade.php | 1 | 1
Dashboard | Creation TicketAPIController avec ces fonctionnalites dedans :
| findAll() | 1 | 5
| deleteById() | 3 | 4
| getMontantTicket() | 4 | 4
| updateMontantTicket() | 3 | 6
Creation LeadAPIController avec ces fonctionnalites dedans :
| getAllLeads() | 2 | 2
| getMontantTicket() | 3 | 2
| updateMontantTicket() | 2 | 2
| Creation de la page dashboard dans laravel | 2 | 2
| Creation du DasboardController dans laravel avec la routes suivante : index() | 3 | 3